中山市政府投资项目代建管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章  总 则

第一条  为进一步深化投资体制改革，规范政府投资项目建设程序，提高政府投资项目的建设管理水平和投资效益，按照“投资、建设、管理、使用、监督”彼此分离、互相制约的原则，根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、中府办会函[2016]1号文、《中山市政府投资项目代建制管理规定的通知》（中府[2016]13号）、《中山市政府投资项目管理暂行办法的通知》（中府【2017】101号）、《广东省政府投资省属非经营性项目代建管理办法（试行）》（粤府[2016]36号）的有关规定，依照《政府投资（市政、房建）项目基建流程优化方案》、《中山市工程建设项目审批制度改革实施方案（政府投资类）的通知》（中府办【2019】99号）等文件精神，结合我市实际，制定本办法。

- 第二条 本办法所称代建管理，是指由市政府设立中山市代建项目管理办公室作为代建项目管理机构（以下简称“市代建办”），对政府投资项目实施集中建设管理。严格控制项目投资、质量安全和工期，竣工验收后交付使用单位使用。

- 第三条 市代建办直属中山市住房和城乡建设局管理。

- 第四条 使用市级财政资金投资的新建、改建、扩建等政府投资项目实行代建管理。具体包括：

（一）教科文卫体、民政及社会福利等社会事业项目；

（二）公检法司安等政法设施项目；

（三）市政设施项目；

（四）符合国家政策的其他非经营性政府投资项目。

总投资3000万元及以上的建设工程项目，实行代建管理。总投资1000-3000万元的项目，由使用单位根据规定的程序组织建设。市政府对代建管理工作有特殊安排的除外。

第五条 市代建办不实行代建管理的项目如下：

- 总投资不足3000万元的项目；

- 涉及国家安全与国家秘密的项目；

- 政务信息化项目

- 修缮及维修改造项目。

第六条　市有关部门依照现行职责分工和程序对政府投资代建项目实施管理和监督。

- 第七条 代建项目原则上实行全过程政府代建模式，代建工作的起始点分别是：

- （一）房建类项目由项目使用单位厘清用地情况、完成项目建议书编报和可行性研究报告批复后开始，由市代建办负责组织工程勘察、设计、施工、监理单位等招标工作，对项目建设过程进行管理，严格控制项目投资、质量安全和工期进度，竣工验收后移交业主单位直至工程保修期结束。

- （二）已进入政府投资预备项目库的市政设施项目，由市住房和城乡建设部门完成项目建设依据报请市政府批准后，向市代建办移交办理编制可行性研究报告和立项工作，市代建办负责组织工程勘察、设计、施工、监理单位等招标等工作，对项目建设过程进行管理，严格控制项目投资、质量安全和工期进度，竣工验收后移交管养维护单位。

- 第八条 代建项目执行基本建设程序，遵守有关投资项目管理的各项规定。

第二章 职责与分工

第九条 市发展改革部门负责项目可行性研究报告审批、招标核准和项目概算审批。

市财政部门代编代建项目年度基建支出预算，按进度拨付建设资金，负责工程预、结（决）算审核。

市住房城乡建设部门负责对代建项目的勘察、设计、施工、监理等建设行为及工程的质量、安全等实施监管。组织工程方案、可行性研究报告、初步设计及概算的技术评审。

市审计部门对政府投资建设工程代建项目实施审计监督，对项目的前期审计、项目概（预）算执行审计和项目竣工结（决）算审计，以及对市代建办、施工、勘察、设计、监理、采购等单位与建设有关的财务收支的真实、合法、效益情况的审计监督。

- 市自然资源局负责按权责分工办理各项审批手续。

- 土地房屋征收管理部门负责拟订项目土地房屋征收任务目标，经市征地拆迁联席会议审定后下达，并对管委会、镇人民政府、区办事处土地房屋征收具体工作进行跟踪督办。

属地政府负责实施项目的征地拆迁工作并办理用地的报批、供地等手续。

水务局、生态环境保护局等相关职能部门按权责分工办理各项审批手续。

第十条  市代建办的主要职责：

- 负责代建项目的投资管理和建设组织实施工作。

- 参与市有关部门编制代建项目中长期建设规划和年度计划；

- 负责制定代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标；

- 负责组织方案设计、地质勘察、初步设计、施工图设计、概算、预算编制及相关报批工作，负责办理项目规划报建、施工、环保、消防、水电、园林、绿化、市政等有关报批工作，办理施工许可证等工程实施中有关手续。

（五）负责工程勘察、设计、咨询、监理、施工和材料设备通用采购（不含专有设备）等招标工作；

（六）负责工程合同的洽谈及签订，负责合同履行的全过程管理；

（七）负责工程实施阶段的质量安全、进度、造价管理，负责施工中出现的工程变更签证审批手续，并严格按合同控制项目投资；

（八）协调项目各参建单位的关系，向市发展改革、财政、住房城乡建设等部门和业主单位报告项目进展情况，协调工程建设中的重大问题，及时发现或制止代建过程中发生的违规行为，并上报上级行政主管部门。

（九）编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代建项目的工程变更、资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资核算和建档工作。

（十）负责代建项目建设的管理、检查监督、组织工程中间验收和竣工验收，组织资产移交。

第十一条  使用单位的主要职责：

（一）负责向基建预备库申报项目、编制项目建议书和项目可行性研究报告，并提前选取前期监理单位(负责勘察、水土保持、环评等现场监督管理工作)，按程序报市政府及市发展改革部门审批；

（二）根据项目建议书确定的建设规模和总投资额，在可行性研究阶段根据新技术（BIM、装配式建筑）和新工艺要求，提出项目使用需求意见，明确项目使用绩效目标，会同相关部门，组织建设方案联合评审会，稳定建设方案；

（三）与市代建办签订代建管理协议书（见后附件），将项目建设管理工作移交市代建办。

（四）负责编制用户需求书和设计任务书，对设计方案提出具体的使用功能配置要求；

（五）参与审查代建项目的工作方案、工作计划和项目管理目标，并参与监督检查；

（六）负责完成项目土地确权及办证手续（含控规调整）、拆迁、水土保持方案编制及评估工作，负责办理或授权并协助市代建办开展项目施工、水电、消防、园林、市政等报批手续；

（七）参与方案设计、初步设计、施工图设计等相关报批工作（须对方案设计、初步设计、施工图设计及招标文件等签章确认）；

（八）协助市代建办办理施工和验收阶段各项手续，对工程变更的合理性提出意见；

（九）协助市代建办编制项目年度投资计划和竣工财务决算报告。

（十）参与评价参建单位的合同履行情况，及时反映代建过程中存在的问题和违规行为；

（十一）项目竣工验收合格后接受项目使用移交，负责项目维护管理工作。

第三章　项目组织实施

第十二条　代建项目，需按《中山市政府投资项目管理暂行办法》（中府〔2017〕101号）规定的基本建设程序办理各项审批手续。

第十三条 房建类代建项目组织实施程序：

- 项目使用单位按照基本建设程序及有关规定编报项目建议书和可行性研究报告，并向市发展改革部门提出立项申请。

- 在市发展改革部门批准立项后，使用单位将所有前期资料列出清单移交市住房和城乡建设部门。市住房和城乡建设部门根据项目移交清单对的前期资料进行项目分析，对项目建设的投资、规模、建设标准的完整性及建设周期等提出初步意见提交使用单位，使用单位无异议后，由市住房和城乡建设部门与使用单位办理项目接收手续后，再将项目移交市代建办；市代建办与使用单位正式签订代建管理协议书。代表使用单位履行代建项目建设单位管理职责。

- 市代建办根据《中山市工程建设项目审批制度改革实施方案》（中府函【2019】99号）提前介入或办理代建项目各项审批手续。

- 市代建办作为代建项目建设主体（招标人），按照国家、省、市有关规定、市发展改革部门或市财政部门核准的招标方式，依托公共资源交易平台选定勘察、设计、施工、监理、造价、材料设备或工程全过程咨询服务等单位，并办理相关委托手续。负责工程合同的洽谈及签订和合同履约的全过程管理。

- 市代建办组织方案设计、初步设计、施工图设计及概预算的编制，按规定报相关职能部门审查。

- 代建项目实施阶段工程变更管理按照《中山市代建项目管理办公室政府投资项目工程变更、现场签证管理办法》执行，对擅自调整建设内容或规模、提高建设标准的使用需求，原则上不进行变更调整。

- （七）市代建办应当监督指导参建单位科学合理做好项目质量、安全及工期进度管理，确保项目按期保质交付使用。

- （八）市代建办应在项目建成后12个月内完成竣工验收、规划验收、竣工验收备案登记、工程结算和竣工决算工作。竣工验收合格后，交付使用单位使用，并在竣工验收合格后三个月内报送结算审核。代建项目竣工总结算后三个月内完成项目竣工总决算编制工作，自项目竣工决算审核完毕后30日内由使用单位办理物业权属登记。

- （九）市代建办应当按照《中华人民共和国档案法》有关规定，收集、整理、归档项目建设各阶段的文件资料，建立有关档案。在向使用单位办理资产移交手续时，一并将工程档案、财务档案及相关资料向使用单位和有关部门移交。

- （十）项目交付使用后，项目维护在工程保修期内质量保修由市代建办负责，工程维护管养由使用单位负责。

- （十一）代建项目财务管理应当严格按照国家和省有关基本建设财务管理规定执行 。第十四条：市政设施代建项目组织实施程序：

- （一）已进入政府投资预备项目库的市政设施项目，由市住房和城乡建设部门完成项目建设依据报请市政府批准后，向市代建办移交办理编制可行性研究报告和立项工作。

- （二）市代建办根据《中山市工程建设项目审批制度改革实施方案》（中府函【2019】99号）办理代建项目各项审批手续。

- （三）市代建办作为代建项目建设主体（招标人），按照国家、省、市有关规定、市发展改革部门或市财政部门核准的招标方式，依托公共资源交易平台选定勘察、设计、施工、监理、材料设备或工程全过程咨询服务等单位，并办理相关委托手续。负责工程合同的洽谈及签订和合同履约的全过程管理。

- （四）市代建办组织方案设计、初步设计、施工图设计及概预算的编制，按规定报相关职能部门审查。

- （五）代建项目实施阶段工程变更管理按照《中山市代建项目管理办公室政府投资项目工程变更、现场签证管理办法》执行，对擅自调整建设内容或规模、提高建设标准的使用需求，原则上不进行变更调整。

- （六）市代建办应当监督指导参建单位科学合理做好项目质量、安全及工期进度管理，确保项目按期保质交付使用。

- （七）市代建办应在项目建成后12个月内完成竣工验收、规划验收、竣工验收备案登记、工程结算和竣工决算工作。竣工验收合格后，交付维护管养部门管养；并在竣工验收合格后三个月内报送结算审核。代建项目竣工总结算后三个月内完成项目竣工总决算编制工作。

- （八）市代建办应当按照《中华人民共和国档案法》有关规定，收集、整理、归档项目建设各阶段的文件资料，建立有关档案。

- （九）项目交付使用后，项目维护在工程保修期内质量保修由市代建办负责，工程的维护管养由维护管养部门负责。

- （十）代建项目财务管理应当严格按照国家和省有关基本建设财务管理规定执行 。

- 第十五条 代建项目的工程造价应当符合法律、法规、规章和强制性标准，遵循投资估算控制概算、概算控制预算或者最高投标限价、预算控制结算的原则，实行建设工程全过程造价管理及全过程造价咨询管理制度。

- 第十六条 市代建办根据经批准的可行性研究报告组织编制初步设计及概算。项目初步设计概算原则上不得超过可行性研究报告批准的估算总投资。初步设计概算投资超过经批准的可行性研究报告估算总投资的，应按照《中山市政府投资项目管理暂行办法》（中府【2017】101号）文件的规定程序报批。

第四章　项目投资计划与资金管理

第十七条　市代建办根据工作进度和资金需求，编制年度投资计划和年度基建支出预算报市住房和城乡建设局审查。市住房和城乡建设局将审查后年度投资计划报市发展改革部门审核批复，并向市财政部门提出年度基建支出预算申请。

- 市发展改革部门审核批复市住房和城乡建设局上报的年度投资计划。

市财政部门下达市住房和城乡建设局年度基建计划。

第十八条　市代建办根据项目进展情况提出拨款申请，送市住房和城乡建设主管部门和业主单位审核后报市财政部门审批。

第十九条　代建项目资金拨付实行财政直接支付方式。

第二十条　市代建办必须严格执行政府会计制度及基本建设财务规则，对代建项目统一进行会计核算，并按代建项目单独核算，完整反映代建项目所发生的各项开支费用和财产物资购置的情况。

第六章　监督与责任

第二十一条　市代建办应将代建项目工作进展情况及时向市发展改革、财政、监察、住房城乡建设、审计等部门和业主单位通报，并依法接受有关职能部门和公众的监督。

第二十二条　市代建办未按规定开展招标投标工作的，由市有关行政监督部门按照《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》和《关于进一步加强中山市工程建设工程项目招标投标管理通知》（中建通【2016】117号）有关规定进行处罚，市发展改革部门可暂停下达投资计划，市财政部门可暂停项目资金拨付。

第二十三条 项目使用单位、市代建办未按批复建设依据开展代建管理工作，擅自调整建设内容、建设规模、建设标准，致使工期延长、投资超过批准的概算或工程质量不合格，造成较大损失或严重后果的，依法追究直接负责的领导和其他直接责任人员的责任。

- 第二十四条 受政府部门委托对项目进行咨询、评审、监理的中介机构，经查实由委托部门按规定进行通报，并依法追究责任人的责任。

第二十五条 市代建办及有关部门工作人员在代建项目实施过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿的，依法给予行政处分，有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十六条 市代建办在代建工作中与勘察、施工、监理、设备材料供应单位串通、弄虚作假谋取不正当利益或降低工程质量等损害国家利益的，依法追究代建机构和责任人的责任；构成犯罪的，依法追究相关责任人的刑事责任。

第六章  附  则

第二十七条 各镇区使用市级财政资金的市政设施项目，由属地政府向市政府申请自身作为代建单位，并参照本办法进行管理。

第二十八条  本规定自2019年*月*日起试行，有效期3年。

中山市代建项目管理办公室

2019年4月11日

附件：代建管理协议书

中山市代建管理协议书

甲方（使用单位）：                             ；

乙方（代建单位 ）： 中山市代建项目管理办公室（以下简称“市代建办”） ；

根据《中华人民共和国合同法》、《中山市政府投资项目代建制管理规定》（中府〔2016〕13号） 和《中山市代建项目管理办公室政府投资项目代建管理办法》（暂定），为保证中山市政府投资项目顺利实施，充分发挥政府投资的效益，严格控制项目投资，遵循平等、公平、公正和诚实信用的原则，经业主单位与市代建办协商同意，签订本协议。

一、工程概况

1. 工程名称：                   ；

2. 建设地点：                   ；

3. 立项规模：                   ，

4. 立项总投资额：                    ；

5、项目资金来源：                    。

二、代建工作的界限（起始点）及工作范围：

1、代建工作的界限（起始点）：由甲方（使用单位）厘清用地情况、提前选取前期监理单位、完成项目建议书编报和可行性研究报告批复后，市代建办开始负责建设项目代建管理工作；

2、市代建办负责勘察、设计、施工、监理等单位招标，项目建设、竣工验收、移交物业、保修缺陷期结束之日止的有关代建管理工作。

三：双方权利

（一）甲方（使用单位）：

1、与市代建办签订代建管理协议书，将项目建设管理工作交由市代建办负责。

2、有权对代建项目进行稽查，对违规行为予以纠正。

3、有权对工程变更内容提出意见。

4、有权要求市代建办更换不称职的项目部工作人员。

（二）乙方（市代建办）：

1、根据甲方（使用单位）的授权以及有关法律、法规的规定，享有以下代建项目建设组织、管理及协调权：

（1）根据可研批复及有关规定选择专业工作单位，并与其签订合同；

（2）管理各类承包合同，并按规定向承包人支付承包费；

（3）对项目建设资金的使用进行管理；

（4）进行项目各参与方的协调工作。

2、有权拒绝甲方（使用单位）擅自调整建设内容或规模、提高建设标准的使用需求（原则上不进行变更调整）；

3、有权拒绝甲方（使用单位）提出本协议约定之外的要求。

四、双方职责：

（一）甲方（使用单位）：

1、负责向基建预备库申报项目、编制项目建议书和项目可行性研究报告，并提前选取前期监理单位(负责勘察、水土保持、环评等现场监督管理工作)，按程序报市政府及市发展改革部门审批；

2、根据项目建议书确定的建设规模和总投资额，在可行性研究阶段根据新技术（BIM、装配式建筑）和新工艺要求，提出项目使用需求意见，明确项目使用绩效目标，会同相关部门，组织建设方案联合评审会，稳定建设方案；

3、负责编制用户需求书和设计任务书，对设计方案提出具体的使用功能配置要求；

4、参与审查代建项目的工作方案、工作计划和项目管理目标，并参与监督检查；

5、负责完成项目土地确权及办证手续（含控规调整）、拆迁、水土保持方案编制及评估工作，负责办理或授权并协助市代建办开展项目施工、水电、消防、园林、市政等报批手续；

6、参与方案设计、初步设计、施工图设计相关报批工作（须对方案设计、初步设计、施工图设计及招标文件等签章确认）；

7、协助市代建办办理施工和验收阶段各项手续，对工程变更的合理性提出意见；

8、协助市代建办编制项目年度投资计划和竣工财务决算报告。

9、参与评价参建单位的合同履行情况，及时反映代建过程中存在的问题和违规行为；

10、项目竣工验收合格后接受项目使用移交，负责项目维护管理工作。

- （二）乙方（市代建办）：

- 1、负责代建项目的投资管理和建设组织实施工作。

- 2、参与市有关部门编制代建项目中长期建设规划和年度计划；

- 3、负责制定代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标；

- 4、负责组织方案设计、地质勘察、初步设计、施工图设计、概算、预算编制及相关报批工作，负责办理项目规划报建、施工、环保、消防、水电、园林、绿化、市政等有关报批工作，办理施工许可证等工程实施中有关手续。

5、负责工程勘察、设计、咨询、监理、施工和材料设备通用采购（不含专有设备）等招标工作；

6、负责工程合同的洽谈及签订，负责合同履行的全过程管理；

7、负责工程实施阶段的质量安全、进度、造价管理，负责施工中出现的工程变更签证审批手续；

8、协调项目各参建单位的关系，向市发展改革、财政、住房城乡建设等部门和业主单位报告项目进展情况，协调工程建设中的重大问题，及时发现或制止代建过程中发生的违规行为，并上报上级行政主管部门。

9、编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代建项目的工程变更、资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资核算和建档工作。

10、负责代建项目建设的管理、检查监督、组织工程中间验收和竣工验收，组织资产移交。

五、代建项目管理目标

1．投资控制金额：确保投资控制在经审定和批准的初步设计概算内。

2．达到设计规模及标准目标。

3．工程质量标准：   合格   。

4、安全文明施工控制目标：确保工程无重大安全事故，确保现场安全文明达到市级文明工地标准；确保代建期内有关建设人员不违反委托人监管安全文明施工规定。

5．进度控制目标：本项目的工程期限从代建合同签订之日起，至项目通过工程竣工验收止，建设期限不超过       个月（其中主体工程为    个月完成）。竣工验收合格后3个月内向市财政部门申请办理项目财务决算审批手续。

六、代建期限

1、本项目的代建期限从本协议签订之日起，至项目通过工程综合竣工验收合格，且缺陷责任期满之日止。

2、本项目缺陷责任期按国家相应规定，自项目通过工程综合竣工验收合格之日算起。

七、合同生效：

合同生效后，市代建办对 ***项目建设的集中管理，代表委托人履行项目建设单位职责，并承担国家相关法律法规规定的建设单位的相应的责任。

1.合同订立时间：          年       月      日。

2.合同订立地点：   中山市代建项目管理办公室  。

4.本合同一式  *  份，具有同等法律效力，委托人和市代建办各执 * 份。

中山市代建项目管理办公室       委托单位：   (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

地  址：       地  址：  

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：

附件