附件1：

施工报建阶段市政建筑类项目一门式

联合办理工作方案

为贯彻落实《中山市人民政府办公室关于印发<关于在全市实施一门式一网式政府服务模式改革工作方案>的通知》（中府办[2016]30号）精神，推行投资项目“一门式一网式”政府服务模式改革，制定了本工作方案。

一、成立施工报建阶段市政建筑类项目一门式联合办理小组，成员名单如下：

组  长：甄红玫（市住建局）

副组长：叶向阳（市住建局）、吴丽霞（市人防办）、

吴凤（市消防局）

成  员：陈毅生、郑剑锋（市住建局）、

朱红祥（市人防办）、高立志（市消防局）

施工报建阶段市政建筑类项目一门式联合办理小组主要负责协调建筑工程施工报建过程中的实际问题；同时推行投资项目“一门式一网式”政府服务模式改革，实现统一窗口受理、统一事项清单、统一审批标准、统一项目编码、统一网上办理、统一效能监督。

领导小组办公室设在市住建局审批服务办公室,负责牵头组施工报建阶段市政建筑类项目一门式联合办理工作。

二、经相关部门讨论研究，现已形成《中山市项目投资建设施工报建阶段市政建筑类项目一门式联合办理操作细则（试行）》，请各部门认真执行。

附件2：

中山市项目投资建设施工报建阶段市政建筑类项目一门式联合办理操作细则（试行）

为进一步深化我市项目投资建设审批体制改革，营造法治化国际化营商环境，根据《中山市项目投资建设审批体制改革实施方案》相关规定，结合我市实际，制定项目投资建设施工报建阶段市政建筑类项目一门式联合办理操作细则。

一、实施范围

本细则适用于施工报建阶段我市社会投资和政府投资的市政基础设施工程项目及房屋建筑工程项目。抢险救灾、应急工程、临时性建筑工程、文物修缮和保养工程等有特殊规定的从其规定。

二、实施内容

社会投资或政府投资的市政建筑类项目施工报建一门式联合审查分为咨询受理、审批及缺项预审、施工许可审批三个阶段，咨询受理时限为1个工作日，审批及缺项预审时限为承诺工作日，施工许可审批时限为15个工作日。审批及缺项预审方式为并联受理分步审批，审批及缺项预审内容包括：消防审批、人防审批、施工图审查、工程质量监督登记、工程安全监督登记、排水接管登记、环卫设施报建、《施工许可证》核发。其中消防审批、人防审批、施工图审查为受理审批（或审查），工程质量监督登记、工程安全监督登记、排水接管登记、环卫设施报建、施工许可审查属于缺项预审。

三、审批流程

（一）咨询受理（1个工作日，不计入审批时间）。

中山市住房和城乡建设局设立施工报建阶段市政建筑类项目一门式联合报建窗口。

为加快项目推进、提前跟踪项目申报单位审批资料，项目申报单位无需一次性将各部门申报资料报送联合报建窗口，可采取“满足一部门，报送一部门事项”的处理方式，联合报建窗口分别出具相应事项回执，但首次申报时需同时报送施工许可证预审资料。

项目申报单位准备联合报建书面材料，通过一门式联合办理系统向联合报建窗口提交申请。联合报建窗口对照施工报建阶段市政建筑类项目各部门申报材料清单进行审查，具体做法如下：

关于施工图审查资料。尚未取得《中山市建设工程施工图审查合格书》的，项目申报单位应提交施工图审查机构收件回执；

关于消防审批或人防审批资料。申报材料齐全（形式审查）的，联合报建窗口向项目申报单位发出回执，项目直接转入下一阶段（“审批及缺项审查”阶段的审批阶段）；对于申报材料不齐全的，联合报建窗口在1个工作日内向项目申报单位一次性提出补齐要求。待项目申报单位补齐资料后，窗口向项目申报单位发出回执，项目转入下一阶段（“审批及缺项审查”阶段的审批阶段）。

关于工程质量监督登记、工程安全监督登记、排水接管登记、环卫设施报建资料。相关资料尚未齐全的，可对项目申报单位已提交资料进行预审，项目直接转入下一阶段（“审批及缺项预审”阶段的缺项预审阶段。

关于施工许可审查资料。项目申报单位同时满足如下两点的：取得《中山市建设工程施工图审查合格书》或施工图审查机构收件回执；除消防批复及人防批复外，其余申报材料齐全（形式审查）的，联合报建窗口向项目申报单位发出回执，项目直接转入下一阶段（“审批及缺项预审”阶段的缺项预审阶段）。

- 审批及缺项预审（承诺工作日，不计入审批时间）。

- 进入审批及缺项预审流程后，否决意见的处理。住建、消防、人防、审图的其中部分部门的审批意见属于否决的，由该审批（审查）部门对项目申报单位出具否决批复，其它相关部门根据实际情况自行决定是否继续后续审批（审查）工作。

- 关于施工图审查资料。收取资料后，施工图审查机构应按照《中山市住房和城乡建设局关于加强建设工程施工图设计文件审查监管的通知》（中建通〔2015〕174号）要求严格执行，并在规定的时间内通知项目申报单位领取审查批复文件（施工图审查合格证或退件通知书）。取得施工图审查批复文件后，项目申报单位应及时将该文件通过联合报建窗口报送给市住建局。

- 关于未通过联合报建窗口报送的消防审批或人防审批资料。收取资料后，审批部门（市消防部门或市人防部门）对资料严格审查并在规定的时间内通知项目申报单位领取审查批复文件（行政许可批复文件或不予行政许可决定书）。取得审查批复文件后，申报单位应及时将该文件通过联合报建窗口报送给市住建局。

- 关于联合报建窗口报送的审批资料。进入审批及缺项预审流程后，联合报建窗口向所涉审批部门报送书面审批材料，审批相关部门在规定时间内同步操作、并联审批。具体做法如下：

1、市消防部门审批。对于消防备案项目，建设单位提供消防告知书；对于消防审核项目，消防部门在20个工作日内完成消防设计审批流程，并将批复文件送联合报建窗口。工作日是指扣除节假日的工作时间，且不含补正告知后群众补资料的时间段。无论审批结果如何，消防部门应将审批文件（行政许可批复文件或不予行政许可决定书）送联合报建窗口，并由联合报建窗口通知项目申报单位及其它相关部门。

2、市人防部门审批。在7个工作日内完成人防审批流程，将批复文件送联合报建窗口。工作日是指扣除节假日的工作时间，且不含补正告知后群众补资料的时间段。无论审批结果如何，人防部门应将审批文件（行政许可批复文件或不予行政许可决定书）送给联合报建窗口，并由联合报建窗口通知项目申报单位及其它相关部门。

3、市住建局审查。

（1）市住建局对工程质量监督登记、工程安全监督登记、排水接管登记、环卫设施报建的形式审查。在5个工作日内完成所涉登记资料的审查工作（资料不齐全的，向项目单位一次性提出限期补正要求）。工作日是指扣除节假日的工作时间，且不含补正告知后群众补资料的时间段。排水接管登记部门、环卫设施报建部门对登记备案资料有补充要求的，应在5个工作日内告知联合报建窗口。

（2）市住建局施工许可缺项预审。在5个工作日内完成施工许可预审工作，向项目单位一次性提出补正要求。工作日是指扣除节假日的工作时间，且不含补正告知后群众补资料的时间段。

（三）施工许可审批（含审批及缺项预审阶段已用的工作日，共15个工作日）。

“审批及缺项预审”阶段结束或相关的行政许可批复文件及施工图审查合格证送联合报建窗口后，项目进入施工许可审批阶段。

施工许可审查资料不齐全的，项目申报单位应自收到补正告知通知后尽快完善资料补充，否则超90日仍未补齐资料的作退件处理。

市住建部门在法定时限（15个工作日）内完成施工许可证审批手续。工作日是指扣除节假日的工作时间，且不含补正告知后群众补资料的时间段。对办结的项目，应将审批文件（审查意见）送给联合报建窗口，并由联合报建窗口通知项目申报单位及其它相关部门。

对施工许可审批办结的项目，由联合报建窗口通知项目申报单位凭收件回执及委托授权资料领取本阶段所有审批文件（审查意见）；施工许可审批意见属于否决的，由市住建部门向项目申报单位出具施工许可否决批复，并将否决批复及其他部门批复文件送联合报建窗口。

四、实施时间

本细则自2017年06月01日开始实施。

附件：1、建筑工程施工许可指南办事指南

2、建设工程消防设计审核指南

3、防空地下室工程施工核准指南

4、流程图

附件1、建筑工程施工许可指南办事指南

1、《中山市建设工程施工许可申请表》及附件；

2、土地使用权证或用地批准证明；

3、建设工程规划许可证及附件；

4、施工合同（包括分包合同）、施工企业资质证书、《安全生产许可证》副本；

5、应招标工程中标通知书、建设工程施工图审查合格书或施工图审查机构收件回执；

6、建设工程办理质量监督登记表、建设工程安全监督登记表。如果质量监督及安全监督与建筑工程施工许可是同时办理的，应按建筑工程施工许可子项建设工程安全监督注册和建设工程质量监督注册的办理要求，同时提交相应资料；

7、监理合同、监理企业资质证书；

8、建设方提供的开户银行近15天内出具的存款证明，或银行付款保函或担保机构的保函（合同造价在1000万元以上的房地产开发项目，应提供建设方的《工程款支付保函》及施工方《履约保函》）；建设工程工资保障金存款证明或工资保函；

9、项目核准、备案文件；

10、闲置办意见（土建类）；

11、建设单位应当提供本单位截至申请之日无拖欠工程款情形的承诺书或者能够表明其无拖欠工程款情形的其他材料；

12、建筑工程消防审核意见书或消防告知书或其受理回执、防空地下室工程核准单或地下室易地建设核准单或其受理回执。

附件2、建设工程消防设计审核指南

1、《建设工程消防设计审核申报表》（加盖公章）。

2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件；由申请人自行提出行政许可申请的，应提交有效身份证件复印件；对申请人委托代理人提出行政许可申请的，代理人出具本人的有效身份证件，委托人的身份证件（复印件）及授权委托书（由委托人签名或盖章）。

3、设计单位的合法身份证明及有效资质复印件（加盖公章）。

4、法律、行政法规规定的其他材料（新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件复印件（加盖公章）或城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件（申报时须核对原件）。

5、建设工程消防设计人员的身份证复印件及执业证明文件复印件（加盖公章）。

6、消防设计文件

（1）封面：项目名称、设计单位、日期、自编工程号；

（2）扉页：设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名，并经上述人员签署或授权盖章；

（3）设计文件目录；

（4）设计说明书（包括工程设计依据，建设规模和设计范围，总指标，采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况，具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题，总平面，建筑、结构，建筑电气，消防给水和灭火设施，防烟排烟及暖通空调，热能动力等相关内容）。

7、设计图纸（包括区域位置图，总平面图，建筑平、立、剖面图，消防控制室位置平面图、火灾自动报警系统图、各层报警系统设置平面图，消防给水总平面图、各消防给水系统的系统图及平面布置图、消防水池和消防水泵房平面图、其他灭火系统的系统图及平面布置图，防排烟系统图、平面图以及锅炉房设备及其他动力站房平面布置图）。

8、以上提及的复印件均要加盖相应单位公章，且所有复印件均需提供原件进行核对。

附件3、防空地下室工程施工核准指南

1、《中山市防空地下室工程施工核准申请表》1份；

2、发展和改革部门的立项文件复印件1份（需验原件）；

3、防空地下室工程设计方案审查意见书复印件1份和批复的人防工程建筑设计方案原件1套；（已加盖人防报建专用章的）；

4、《人防工程施工图审查报告》1份（人防审查机构出具）；

5、审查通过的人防工程施工图纸1套（加盖审图章）；

6、建设项目人防工程面积计算表1份（按规划报建填写盖章）；

7、《中山市建设工程规划许可证》及其附件（报建批复书）复印件各一份（需验原件）；

8、人防工程平战转换预案（建设单位加盖骑缝章）；

9、总平面人防工程位置示意图2份（加盖审图章）；

10、负*层人防工程位置示意图2份（加盖审图章）。

附件4、流程图